## 2026年
2025年工程合同结算情况及利润分析汇总表
序号 | 项目名称 | 资料齐全度 | 年度 | 地区 | 项目进度 | 甲方 | 总包方 | 管理费 | 分包方 | 合同开始日期 | 合同完工日期 | 合同金额（元） | 主合同付款节点 | 暂定审定金额 | 开票金额（元） | 已收回款（元） | 累计开票（元） | 累计收款（元） | 备注 | 剩余未开票（元） | 剩余未收款（元） | 分包结算 （元） | 已付分包款（元） | 零星费用 | 累计分包付款 （元） | 暂定保通权益 | 毛利率
一、自施
1、工程类
1 | 城铁惠山站区洛洲路、中兴路污水提升泵站标准化改造工程 |  | 2020 | 前洲 |  | 城际铁路惠山站区管理委员会 | 保通 |  | 宇特、蒲然 | 2020.10.20 | 2020.11.19 |  | 竣验付60%竣工结算付90%保修期满付清 | 0
2 | 惠山区污水管网改造提升工程堰桥街道工程 |  | 2021 | 堰桥 |  | 无锡惠新资产经营管理有限公司 | 二建 |  | 保通 | 2021.6.10 | 2021.11.30 |  | 进度款支付60%，审定70%，终审一年付至85%二年付清
3 | 惠山区污水管网改造提升工程前洲街道、玉祁街道工程 |  | 2021 | 前洲 |  | 无锡惠新资产经营管理有限公司 | 市政设施 |  | 1-班王 2-木邦 3-耘鹏 4-正同 | 2021.5.1 | 2022.9.22 |  | 进度款支付60%，审定70%，终审一年付至85%二年付清
4 | 堰桥街道提质增效达标区排查服务二标段 |  | 2021 | 堰桥 |  | 无锡市惠山区堰桥街道办事处 | 公用水务 |  | 1-保通 2-中迈 3-木邦 4-庆兴 5-惠旭铖 6-渠鑫 | 2021.10.28 | 2021.12.26 |  | 竣工验收后付至40%，满一年审计结束后付至80%，两年后付清
5 | 石澄路（天池湾西侧）增设右转弯车道工程 |  | 2021 | 堰桥 |  | 无锡市惠山区堰桥街道办事处 | 保通 |  | 锡西电力95% | 2021.9.1 | 2021.9.29 |  | 竣验50%审结一年审定95%，5%质满付清
6 | 2022年经开区白区港以西雨污水井防坠网安装工程 |  | 2022 | 经开 |  | 无锡惠开生态环境发展有限公司 | 第五市政 |  | 宏峰华盛98% | 2022.12.1 | 2022.12.30 |  | 审计结束一次付清
7 | 2022年惠山经开区雨水管网四位一体排查项目 |  |  |  |  | 惠开生态环境 | 保通 |  | 1-惠旭铖、天津市政、2-木邦 | 2022.10.24 | 2023.1.29 |  | 竣验付40%；审结后付至70%；两年后付清
8 | 2022年经开区（白屈港以东）提质增效“四位一体”排查项目 |  |  |  |  | 惠开生态环境 | 公用水务 |  | 天津设计院、惠旭铖、渠鑫、庆兴 | 2022.6.1 | 2022.12.1 |  | 竣验付40%；审结后付至70%；两年后付清
9 | 前洲街道2022年提质增效达标区建设10号片区雨污水管道“四位一体”检测项目 |  |  |  |  | 前洲街道 | 公用水务 |  | 天津院、惠旭铖、木邦 | 2022.5.17 | 2022.8.17 |  | 1、支付完成量30%； 2.付至实际完成量60%； 3.审计结束付清余款。
10 | 钱桥街道2022年提质增效达标区排查项目 |  |  |  |  | 钱桥街道 | 保通 |  | 江苏森尚、惠旭铖、益新、木邦、艾宇 | 2023.2.13 | 2023.5.13 |  | 预付款10%；交成果后付至50%；审计完成后付清余款
11 | 堰桥街道2022年提质增效达标区320206-21-10、320206-22-10地块排查服务项目 |  |  |  |  | 堰桥街道 | 公用水务 |  | 1-保通 2-中迈 3-渠鑫 4-木邦 5-崇江 6-艾宇 | 2022.6.10 | 2022.9.10 |  | 报告合格后付50%满一年付至审定总额的80%；满两年付至审定总额的100%
12 | 玉祁街道2022年雨水管线视频检测及测绘项目 |  |  |  |  | 惠玉投资 | 益新 |  | 惠旭铖 | 2022.5.23 | 2022.8.20 |  | 报告审核付合同40%审结付至审定70%一年期满付清
13 | 赛格电子东侧停车场建筑垃圾运输工程 |  |  |  |  | 堰桥街道 | 保通 |  | 陆达通95% | 2022.12.13 | 2023.1.11 |  | 验收合格50%，审计结束付95%，保修期满5%
14 | 四路共建重大交通工程建设项目集中开工场地工程 |  |  |  |  | 无锡惠山开发建设 | 保通 |  | 润洋99% | 2022.11.2 | 2022.11.11 |  | 竣验合格付40%一年付至70%2年100%
15 | 后姑里片及周边环境治理建设工程 |  |  |  |  | 长安街道姑里社区 | 保通 |  | 润洋99% | 2023.1.1 | 2023.4.30 |  | 竣验合格付40%一年付至70%2年100%
16 | 天一城B区污水泵站维修工程 |  |  |  |  | 堰桥街道 | 保通 |  | 宇通97% | 2022.9.7 | 2022.10.6 |  | 审计后付至95%
17 | 梁溪区城镇污水处理提质增效达标区改造工程项目排查设计整改项目 |  |  |  |  | 梁溪区排水管理处 | 保通 |  | 7-8家96% | 2022.9.26 | 2023.1.5 |  | 预付款10% 结束付款
18 | 天上村前人行道板铺装工程 |  |  |  |  | 无锡惠博城市发展有限公司 | 保通 |  | 1-黄永胜水泥厂 2-石镇锋蕊石材 3-贝海 97% | 2022.12.12 | 2023.1.11 |  | 竣工付50%，审计结束付95%，保期满一年付5%
19 | 玉祁高速分流点停车场场地工程 |  |  |  |  | 美惠城市服务 | 保通 |  | 乾金95% | 2022.4.7 | 2022.4.10 |  | 竣工付40%，审计结束付70%，竣验满一年付清
20 | 上汽大通无锡基地主厂区雨污水改造项目 |  |  |  |  | 上汽大通 | 保通 |  | 自施项目 | 2023.2.17 | 2023.5.31 |  | 竣验60%审结档案馆验收95%
21 | 2023年1-3月风奇路、风泽路、风源路、风能路、和惠路、锦惠路、畅惠路、创惠路、泽惠路、中惠大道、石新路、迎新路、黎明路市政零星维修工程 |  |  |  |  | 惠开生态环境 | 保通 |  | 锦胜禧75% | 2023.2.13 | 2023.3.31 |  | 竣验40%审结满12个月100%
22 | 2023年4-6月风奇路、风泽路、风源路、风能路、和惠路、锦惠路、畅惠路、创惠路、泽惠路、中惠大道、丰收街、育才北路、万丰路、创泽路、华惠路、惠绿路、惠嘉路、惠利路市政零星维修工程 |  |  |  |  | 惠开生态环境 | 润洋 |  | 锦胜禧75% | 2023.4.1 | 2023.6.30 |  | 竣验40%审结满12个月100%
23 | 堰新家园一期雨污分流改造工程 |  |  |  |  | 堰桥街道 | 公用水务 |  | 保通（自施） | 2023.5.12 | 2023.6.25 |  | 竣验合格付40%审结70%两年97%
24 | 寺头横一路箱涵新建工程 |  |  |  |  | 堰桥街道 | 保通 |  | 惠旭钺85% | 2023.7.5 | 2023.9.5 |  | 竣验合格付40%审结70%一年97%
25 | 杨树岸浜智慧截污工程 |  |  |  |  | 钱桥街道 | 保通 |  | 旷嘉90% | 2023.8.12 | 2023.9.10 |  | 审计结束付70%
26 | 东兴路电力管道市政修复工程 |  |  |  |  | 惠山工业转型集聚区 | 保通 |  | 保通（自施） | 2023.7.20 | 2023.8.18 |  | 竣验合格付40%一年付至70%2年100%
27 | 2023年高端装备产业园区、集聚园区区域市政道路维修养护工程 |  |  |  |  | 惠开生态环境 | 润洋 |  | 耘鹏80% | 2023.8.1 | 2024.8.1 |  | 竣验合格付40%竣验满一年且审计结束付清
28 | 2022年提质增效达标区建设10号片区雨污水管道“四位一体”整改工程（前洲） |  |  |  |  | 前洲街道 | 东生 |  | 保通96%（自施） | 2023.8.24 | 2023.10.22 |  | 竣验付50%审结束至70%一年95%
29 | 惠钱路（瑞星汽修-华夏仁和医院）非机动车道积水点改造工程 |  |  |  |  | 钱桥街道 | 保通 |  | 保通（自施） | 2024.5.16 | 2024.6.15 |  | 竣验合格付40%一年付至70%2年100%
30 | 长安垃圾收集站地坪改造（含排水工程） |  |  |  |  | 惠开生态环境 | 政通 路桥 |  | 陆小锋 87% | 2023.9.25 | 2023.10.24 |  | 竣验付40%审结付至70%；1年100%
31 | 生命园E区南侧口袋公园新建工程 |  |  |  |  | 惠山新城 | 保通 |  | 渠鑫85% | 2023.9.15 | 2023.11.14 |  | 竣验合格付40%一年付至70%2年100%
32 | 城铁站区范围内雨污水管及污水提升泵站应急抢修工程 |  |  |  |  | 城际铁路 | 保通 |  | 保通（自施） | 2023.4.25 | 2023.5.24 |  | 竣验合格付60%
33 | 惠暨大道（曹泾桥-解放圩桥）东侧雨水明沟清淤项目 |  |  |  |  | 堰桥街道 | 渠鑫 |  | 0.85 | 2023.10.30 | 2023.11.29 |  | 审定总额的95%
34 | 2023年10-12月城市家具维护提升工程 |  |  |  |  | 惠开生态环境 | 保通 |  | 保通（自施） | 2023.10.31 | 2023.12.31 |  | 竣验付40%12个月至70%24个月100%
35 | 玉祁街道4号、9号地块提质增效达标区雨污分流整改工程 |  |  |  |  | 惠恒新农村 | 保通 |  | 保通（自施） | 2024.11.21 | 2024.12.30 |  | 合同无付款方式
36 | 社区配套用房启动仪式前期工程 |  |  |  |  | 惠山新型社区发展 | 保通 |  | 保通（自施） | 2024.1.1 | 2024.1.30 |  | 竣验付40%12个月至70%24个月97%质保期满结清
37 | 玉祁街道武玉路西侧泵站迁改及配套工程 |  |  |  |  | 惠玉投资 | 保通 |  | 锡惠市政90% | 2023.4.25 | 2023.6.23 |  | 竣验40%审结70%一年审定97%，3%质满付清
38 | 玉祁街道2023年度提质增效达标区四位一体排查项目-七标段（9号地块提质增效达标区） |  |  |  |  | 惠沃新农村建设 | 公用水务 |  | 1、惠旭钺、天津设计总院、2、木邦 | 2023.7.25 | 2023.9.8 |  | 竣验合格付40%审结70%质保期满付清
39 | 2023年惠山经开区雨水管网“四位一体”排查项目采购项目 |  |  |  |  | 惠开生态环境 | 保通 |  | 1、惠旭钺、天津设计总院、2、木邦 | 2023.12.2 | 2023.12.29 |  | 竣验合格付40%竣验满1年审结70%竣验2年付清
40 | 2023年原达标区四位一体覆盖项目（堰桥区） |  |  |  |  | 堰桥街道 | 保通 |  | 江苏森尚、惠旭钺、木邦、艾宇、鑫益、渠鑫 | 2023.11.18 | 2024.1.5 |  | 竣验合格付50%竣验满1年且审结80%满2年付清
41 | 江苏省锡山中学锡西分校管网检测服务 |  |  |  |  | 硕阳工程 | 保通 |  | 木邦 | 2023.7.26 | 2023.8.26 |  | 项目已结束 （检测成果提交后一个月付清）
42 | 前洲街道2023年提质增效达标区建设5号片区雨污水管道“四位一体”检测项目 |  |  |  |  | 前洲街道 | 公用 水务 |  | 天津院、 木邦、 友新鸿 | - | - |  | 预付30%验收合格60%结算审核80%验收合格付清
43 | 2023年提质增效排水达标区排查项目（钱桥） |  |  |  |  | 钱桥街道 | 保通 |  | 渠鑫、艾宇、 锦益、惠旭铖 | 2023.3.8 | 2023.6.5 |  | 预付30%设计提交后50%审计后95%施工结束后付清
44 | 集聚区8号地块西侧回填 |  |  |  |  | 惠山工业转型集聚区 | 保通 |  | 润洋99% | 2023.4.26 | 2023.5.25 |  | 竣验40%审结70%满一年审定结清
45 | 惠暨大道锡北运河桥洞整治项目 |  |  |  |  | 堰桥街道 | 保通 |  | 陆小锋97% | 2022.10.31 | 2022.11.30 |  | 竣验50%满一年且审结95%质满付清
46 | 站头新村一期车位改造工程 |  |  |  |  | 舜柯社区 | 保通 |  | 旷嘉95% | 2023.5.24 | 2023.7.24 |  | 竣验30%审结70%审定满一年结清
47 | 惠山区天一城北侧商铺门口雨污水管改造工程 |  |  |  |  | 堰桥街道 | 保通 |  | 陆小锋97% | 2023.12.11 | 2024.1.19 |  | 竣验50%竣验满一年且审结付95%质保期满结清
48 | 堰桥街道桥梁病害零星维修工程 |  |  |  |  | 堰桥街道 | 保通 |  | 保通（自施） | 2024.3.28 | 2024.4.16 |  | 审结后付审定总额的95%质保期满后付清
49 | 2024年长宁苑四、五、六期雨污水改造工程 |  |  |  |  | 惠开生态环境 | 润洋 |  | 保通（自施）99% | 2024.8.1 | 2024.10.30 |  | 竣验付40%12个月至70%24个月100%
50 | 玉祁街道2024年度农村道路养护整治工程 |  |  |  |  | 惠恒新农村 | 保通 |  | 耕鹏85% | 2024.8.17 | 2024.9.16 |  | 竣验付40%审结付70%竣验合格12个月100%
51 | 榭丽花园小区PVC雨污水管疏通维修项目 |  |  |  |  | 城际铁路 | 保通 |  | 耘鹏75% | 2024.2.10 | 2024.4.9 |  | 交验通过付60%竣工结算付核定价的95%质保期满付清
52 | 光电科技产业园路面修复项目 |  |  |  |  | 惠山新城资产 | 保通 |  | 陆小锋97% | 2024.8.18 | 2024.9.17 |  | 审结付审定总额的95%质保期满付清
53 | 东风社区洗马浜雨污水改造工程 |  |  |  |  | 钱桥街道 | 保通 |  | 保通（自施） | 2024.8.28 | 2024.10.25 |  | 竣验付40%竣验满一年且审结付70%验收满2年付清
54 | 集聚区撂荒地整改项目 |  |  |  |  | 惠山工业转型集聚区 | 保通 |  | 颖涛75% | 2024.10.18 | 2024.11.21 |  | 竣验付40%竣验满一年且审结束付清
55 | 高佳太阳能股份有限公司污水压力管修复工程 |  |  |  |  | 堰桥街道 | 保通 |  | 保通（自施） | 2024.9.10 | 2024.10.9 |  | 竣验付50%竣验满一年且审结付95%质保期满付清
56 | 玉祁街道2024年第四季度镇区道路应急抢修工程 |  |  |  |  | 惠恒新农村 | 保通 |  | 耕鹏85% |  |  |  | 竣验付40%审结付70%验收合格满1年付清
57 | 无锡IC产业基地转接平台项目室外道路雨污水管线零星维修工程 |  |  |  |  | 中惠惠洲投资 | 保通 |  | 耘鹏80% | 2024.5.1 | 2024.5.20 |  | 审计后30日内一次性结清
58 | 2024年惠山经开区(长安街道)“污水提质增效”长宁苑一期雨污水改造工程 |  |  |  |  | 惠开生态环境 | 保通 |  | 保通（自施） | 2024.11.20 | 2025.1.4 |  | 竣验付40%竣验满一年付审定价的70%满2年付清
59 | 惠山生命园A、C、D区地下雨、污水管网四位一体排查项目 |  |  |  |  | 惠山新城生命科技产业 | 保通 |  | 正同65.44% | 2024.10.16 | 2024.12.27 |  | 竣验付40%；竣工满一年且审计结束付审定价的70%；满2年付清
60 | 尤旺地块周边市政景观配套工程及天锦路、天锦路支路新建工程管网检测服务 |  |  |  |  | 无锡坤元建设工程有限公司 | 保通 |  | 荣建 、正同 | 2024.1.6 | 2024.2.5 |  | 检测成果提交后一个月内付清
61 | 运河南路南延、杨柳青路等道路(2024年9号包)污水管道疏通检测排查项目 |  |  |  |  | 扬州城控排水管网 | 保通 |  | 仪征友卓90% | 2025.11.28 | 2025.12.25 |  | 竣验付60%；审结90%；质保期满付清
62 | 堰桥街道雨污水管网及附属设施养护项目（2024.10.10-2025.10.10） |  |  |  |  | 堰桥街道 | 第五市政 |  |  | 2024.10.10 | 2025.10.10 |  | 合同签订后预付30%服务期满后付清
63 | 2024钱桥街道雨水管网养护项目（2024.12.10-2025.12.9） |  |  |  |  | 钱桥街道 | 第五市政 |  |  | 2024.12.10 | 2025.12.9 |  | 预付30%每三个月结算
64 | 高仕康二期地块垃圾土处置工程 |  |  |  |  | 堰桥街道 | 保通 |  | 陈陈98% | 2024.5.23 | 2024.6.22 |  | 竣验且审结付95%质保期满付清
65 | 空非人才公寓配套停车场项目 |  |  |  |  | 堰桥街道 | 保通 |  | 陆小锋97% | 2024.8.13 | 2024.8.28 |  | 竣验且审结付95%质保期满付清
66 | 堰新家园六期架空层非机动车库土建整改工程 |  |  |  |  | 惠博城市发展 | 保通 |  | 陆小锋97% | 2024.3.19 | 2024.4.19 |  | 竣验付50%竣验一年且审结95%质保期满付清
67 | 玉祁街道2024年交通安全设施应急零星维修工程 |  |  |  |  | 惠恒新农村 | 保通 |  | 欣睿通95% | 2024.8.1 | 2024.11.30 |  | 竣验付40%审结付70%竣验合格12个月100%
68 | 舜柯山公墓西渠河塘维修加固工程修复工程 |  |  |  |  | 舜柯山公墓 | 保通 |  | 金大地95% |  |  |  | 竣验付40%满一年且审结付70%满2年付清
69 | 新沟河南(下坝)村道项目 |  |  |  |  | 玉祁街道五牧村村委会 | 保通 |  | 盛通、暨阳 95% | 2024.10.17-11.25 | 2024.10.17-11.25 |  | 竣验付40%审结付70%竣验满1年付97%质保期满付清
70 | 隆祁路(海瑞路~惠西大道)两侧景观工程 |  |  |  |  | 惠玉投资控股 | 保通 |  | 秀景96% | 2024.11.1-2025.1.29 | 2024.11.1-2025.1.29 |  | 竣验付40%审结付70%竣验满1年付97%质保期满付清
71 | 创业中心一期载体雨污水排水系统改造项目 |  |  |  |  | 惠科城市发展 | 保通 |  | 自施 | 2025.1 | 2025.1 |  | 竣验付40%竣验满一年付审定价70%满2年付清
72 | 集聚区惠洲大道(北惠路-盛洲路)段新增雨水管网工程 |  |  |  |  | 惠山工业转型集聚区 | 保通 |  | 自施 | 2025.3.18 | 2025.4.17 |  | 竣验付40%竣验满一年付审定价70%满2年付清
73 | 集聚区2025年1-3月零星市政设施维修工程 |  |  |  |  | 惠山工业转型集聚区 | 保通 |  | 耕鹏82% | 2025.3.7 | 2025.3.31 |  | 竣验付40%竣验满一年付审定价70%满2年付清
74 | 集聚区2025年4-6月零星市政设施维修工程 |  |  |  |  | 惠山工业转型集聚区 | 保通 |  | 锡泓82% | 2025.4.7 | 2025.6.30 |  | 竣验付40%竣验满一年且审结付清
75 | 堰桥东街与中支路交叉口积水点改造工程 |  |  |  |  | 堰桥街道 | 保通 |  | 宏瑞85% | 2025.2.25 | 2025.3.17 |  | 审计后年底一次性付清
76 | 天丰路北侧市政零星工程 |  |  |  |  | 惠山新城资产管理 | 保通 |  | 自施 | 2025.4.30 | 2025.6.29 |  | 竣验付40%竣验满一年付审定价70%满2年付清
77 | 玉新路泵站出水管及祁胜路污水管维修工程 |  |  |  |  | 玉祁街道 | 保通 |  | 宏峰华盛90% | 2024.12.24 | 2025.1.23 |  | 竣验付40%审结付70%验收满1年付97%质保期满付清
78 | 榭丽花园小区井盖损坏更换及加装防坠网工程 |  |  |  |  | 无锡前洲资产经营管理有限公司 | 玉祁 建筑 |  | 自施 | 2025.4.24 | 2025.5.23 |  | 竣验付40%审结付70%验收满1年付95%质保期满付清
79 | 长宁路(太平路~惠萃路段)沿路停车位改造工程 |  |  |  |  | 无锡惠开交通产业有限公司 | 政通路桥 |  | 自施 | 2025.6.2 | 2025.8.2 |  | 竣验付40%验收满1年付审定价70%竣验满2年付清
80 | 2025年榭丽花园A区配套用房消防管道维修工程 |  |  |  |  | 城际铁路 | 渠鑫 |  | 耕鹏83% | 2025.4.30 | 2025.6.29 |  | 交工验收付60%两月内竣结付审定价90%保修期满一个月结清
81 | 惠城二社区北环路新开河河道专项治理工程 |  |  |  |  | 长安街道惠城二社区居委会 | 保通 |  | 颖涛80% | 2025.6.5 | 2025.6.24 |  | 竣验付50%竣验满一年付清
82 | 西漳中学操场提升改造工程 |  |  |  |  | 无锡惠博城市发展有限公司 | 保通 |  | 云顶87% | 2025.7.1 | 2025.8.30 |  | 竣验付40%验收满1年付审定价让利后的70%竣验满2年付清
83 | 新惠苑10KV胶南线迁改后地坪修复 |  |  |  |  | 堰桥街道 | 保通 |  | 自施 | 2025.7.15 | 2025.7.30 |  | 竣验付按计量金额付（不超40%）验收满1年付审定价让利后的70%竣验满2年付清
84 | 新解放三闸箱变等周边环境汛前整治工程 |  |  |  |  | 无锡惠博城市发展有限公司 | 保通 |  | 宏峰华盛82% | 2025.6.25 | 2025.7.15 |  | 竣验且审计后一次性付清
85 | 排水设施改造（洛洲路、中兴路泵站及恒生科技园泵站水泵更换项目）项目 |  |  |  |  | 无锡沪宁智建建设发展有限公司 | 保通 |  | 自施 | 2025.9.15 | 2025.10.14 |  | 竣验90%质保期满付清
86 | 集聚区2025年7-9月零星市政设施维修工程 |  |  |  |  | 惠山工业转型集聚区 | 保通 |  | 耕鹏81% | 2025.7.16 | 2025.9.30 |  | 竣验付按计量金额付（不超40%）验收满1年付审定价让利后的70%竣验满2年付清
87 | 2025年7-9月天上村前配套市政修复工程 |  |  |  |  | 无锡惠博城市发展有限公司 | 保通 |  | 锡泓81% | 2025.7.1-9.30 | 2025.7.1-9.30 |  | 竣验付按计量金额付（不超40%）验收满1年付审定价让利后的70%竣验满2年付清
88 | 界泾线和善昌里线路灯一体化管养改造项目 |  |  |  |  | 堰桥街道 | 保通 |  | 锡泓80% | 2025.8.1 | 2025.9.30 |  | 竣验付按计量金额付（不超40%）验收满1年付审定价让利后的70%竣验满2年付清
89 | 塘头社区312国道南侧裸露地块围挡建设项目 |  |  |  |  | 堰桥街道 | 保通 |  | 鑫通远85% | 2025.8.12 | 2025.9.10 |  | 竣验付按计量金额付（不超40%）验收满1年付审定价让利后的70%竣验满2年付清
90 | 玉祁街道2025年度市政设施第二批应急零星维修工程 |  |  |  |  | 无锡惠恒新农村建设发展有限公司 | 玉祁建筑 |  | 锡泓85% |  | 2025.12.31 |  | 竣验付40%审结付70%验收满1年且审结付清
91 | 惠山污水处理厂生态缓冲区渗漏处理项目 |  |  |  |  | 惠开生态环境 | 保通 |  | 锡泓87% | 2025.11.5 | 2026.1.15 |  | 竣验付按计量金额付（不超40%）验收满1年付审定价让利后的70%竣验满2年付清
92 | 集聚区2025年10-12月零星市政设施维修工程 |  |  |  |  | 无锡惠山工业转型集聚区建设发展有限公司 | 保通 |  | 耘鹏80% | 2025.11.8 | 2025.12.31 |  | 竣验付按计量金额付（不超40%）验收满1年付审定价让利后的70%竣验满2年付清
93 | 堰桥路雨污水管新建工程 |  |  |  |  | 无锡市惠山区堰桥街道办事处 | 公用水务 |  |  | 2026.3.27 | 2026.7.4 |  | 竣验付按计量金额付（不超40%）验收满1年付审定价让利后的70%竣验满2年付清
94 | 玉祁街道2025年度市政设施第三批应急零星维修工程 |  |  |  |  | 无锡惠恒新农村建设发展有限公司 | 崇江 |  | 保通92% |  |  |  | 竣验付40%竣验满一年付审定价70%满2年付清
95 | 2025年12月牌楼社区零星维修项目 |  |  |  |  | 无锡市惠山区堰桥街道牌楼社区股份经济合作社 | 保通 |  |  | 2025.12.1 | 2025.12.30 |  | 竣验付按计量金额付（不超40%）验收满1年付审定价让利后的70%竣验满2年付清
96 | 玉祁街道2025年度农村道路养护整治工程 |  |  |  |  | 无锡惠恒新农村建设发展有限公司 | 保通 |  | 耘鹏85% | 2025.12.10 | 2026.1.19 |  | 竣验付40%竣验满一年付审定价70%满2年付清
97 | 横街社区毛家桥、会场上路面修复工程 |  |  |  |  | 无锡市惠山区堰桥街道横街社区居民委员会 | 渠鑫 |  | 宏峰华盛90% | 2026.3.15 | 2026.4.28 |  | 竣验付按计量金额付（不超40%）验收满1年付审定价让利后的70%竣验满2年付清
98 | 2025年第三批次裸土覆盖工程 |  |  |  |  | 无锡惠开生态环境发展有限公司 | 保通 |  | 耘鹏 |  |  |  | 竣验付40%验收满1年付审定价让利后的70%竣验满2年付清
99 | 惠山高新区污水处理厂新建工程项目厂外管网工程 |  |  |  |  | 公用水务 | 渠鑫 |  | - | 2026.4.15 | 2026.12.14 |  | 竣结且付审定付70%审定满1年付85%审定满2年付清
100 | 生产调度中心大楼零星维修(2025年12月) |  |  |  |  | 南京铁马信息技术有限公司 | 保通 |  | 惠旭铖 （正同） | 2025.12.15 | 2025.12.31 |  | -
101 | 玉祁街道入河排口排查整治专项项目 |  |  |  |  | 无锡惠恒新农村建设发展有限公司 | 益新 |  | 正同 | 2025.2.20 | 2025.3.21 |  | 竣验付40%审结70%审结且竣验满1年付清
102 | 2025年长安街道雨污水管网及附属设施养护项目(二标段)（2025.5.29-2026.5.28） |  |  |  |  | 惠开生态环境 | 第五市政 |  | 保通95.963% | 2025.5.29 | 2026.5.28 |  | 预付30%服务费每3个月结算一次
103 | 城铁惠山站区范围内周边雨污水管网及泵站养护项目（2025.7.1-2026.6.30） |  |  |  |  | 城际铁路 | 第五市政 |  | 保通95.963% | 2025.7.1 | 2026.6.30 |  | 每3个月结算一次
104 | 玉祁街道雨污水管网设施运维(临时)服务项目（2025.8.1-11.14） |  |  |  |  | 总包合同无 | 盛通 |  | 保通 | 2025.8.1 | 2025.11.14 |  | 运维结束70%审结80%审结满1年90%审结2满2年付清
105 | 2025年9月-2026年2月经开区新城片区市政维修养护工程（2025.9.3-2026.2.28） |  |  |  |  | 惠开生态环境 | 保通 |  | 正同82% | 2025.9.3 | 2026.2.28 |  | 竣验付按计量金额付（不超40%）验收满1年付审定价让利后的70%竣验满2年付清
106 | 2025年长安街道百大春城、奥林匹克等住宅小区三、四级管网养护项目（2026.1-12） |  |  |  |  | 无锡惠开生态环境发展有限公司 | 第五市政 |  | - | 2026.1.1 | 2027.1.1 |  | 每3个月结算一次
107 | 惠山区玉祁街道雨污水管网巡查、防汛、泵站养护项目（2025.10.1-2026.9.30） |  |  |  |  | 盛通市政 | 梁通 |  | 自施 | 2025.10.1 | 2026.9.30 |  | 按季度付至70%审结80%审结满1年90%审结满2年付清
108 | 惠山区玉祁街道雨污水管网疏通项目（2025.10.1-2026.9.30） |  |  |  |  | 盛通市政 | 保通 |  | 自施 | 2025.10.1 | 2026.9.30 |  | 按季度付至70%审结80%审结满1年90%审结满2年付清
109 | 惠山区堰桥街道雨污水管网疏通项目（2025.11.1-2026.10.30） |  |  |  |  | 盛通市政 | 保通 |  | 正同 | 2025.11.1 | 2026.10.31 |  | 按季度付至70%审结80%审结满1年90%审结满2年付清
110 | 惠山区堰桥街道雨污水管网巡查、防汛、泵站养护项目（2025.11.1-2026.10.30） |  |  |  |  | 盛通市政 | 第五市政 |  | 正同 | 2025.11.1 | 2026.10.31 |  | 按季度付至70%审结80%审结满1年90%审结满2年付清
111 | 玉祁街道2025年度公路基础设施安全隐患闭环整改项目(二次) |  |  |  |  | 无锡惠恒新农村建设发展有限公司 | 保通 |  | 恒通智能95% | 2025.6.3 | 2025.7.2 |  | 竣验付40%审结付70%验收满1年付97%质保期满付清
112 | 无锡市梁溪区扬名街道孔雀雅园一期篮球场改造 |  |  |  |  | 无锡市梁溪区扬名街道孔雀雅园一期第一届物业管理委员会 | 保通 |  | 宏汐德97% | 2025.7.15 | 2025.10.15 |  | 合同签订预付60%过程中80%竣验付结算价97%
113 | 玉西社区天然气接管配套辅助工程 |  |  |  |  | 惠山区玉祁街道玉西社区居民委员会 | 保通 |  | 玉祁建筑95% | 2025.12.17 | 2025.12.30 |  | 竣验40%审结70%验收满1年且审结97%竣验满2年付清
114 | 新惠苑新建雨水管道等零星工程 |  |  |  |  | 无锡市惠山区堰桥街道新惠社区居民委员会 | 保通 |  |  | 2025.8.11 | 2025.8.25 |  | 竣验付按计量金额付（不超40%）验收满1年付审定价让利后的70%竣验满2年付清
115 | 梅梁路与连峰路交叉口西南侧地块提升改造项目 |  |  |  |  | 无锡市马山生物医药工业园有限公司 | 保通 |  | 12家94% | 2025.11.1 | 2025.11.30 |  | 预付10%竣验后不超过90%竣验后第二年且审结97%质保期满付清
116 | 中铁建北侧地块考古配套工程 |  |  |  |  | 无锡厦安建设管理发展有限公司 | 保通 |  | 逸玖95% | 2025.12.12 | 2026.1.30 |  | 竣验40%审结70%验收满1年且审结97%竣验满2年付清
117 | 金桂西路2号厂房污水管道改造项目 |  |  |  |  | 无锡市滨湖区蠡湖街道陈庄村股份经济合作社 | 保通 |  | 正同96% | 2025.12.8 | 2025.12.26 |  | 竣验且审结97%验收满一年付清
118 | 万花路西侧地块雨污水管及自来水管新建工程 |  |  |  |  | 无锡中惠惠洲投资管理有限公司 | 崇江 |  |  | 2026.3.24 | 2026.5.22 | 0 | 竣验付40%审结付70%审定满1年付95%质保期满付清 | 0
119 | 2026年一季度零星工程 |  |  |  |  | 无锡市惠山区长安街道长安社区居民委员会 | 保通 |  |  |  | 合同未到 | 0 | 竣验付按计量金额付（不超40%）验收满1年付审定价让利后的70%竣验满2年付清 | 0
120 | 玉祁街道2026年管网维护及应急处置改造工程 |  |  |  |  | 无锡惠沃新农村建设发展有限公司 | 保通 |  |  | 2026.3.31 | 2026.12.31 | 0 | 竣验付40%审结付70%审定满1年付清 | 0
121 | 2026年玉祁、堰桥街道机电及市政类抢修维修工程劳务集中采购 |  |  |  |  | 无锡盛通市政工程有限公司 | 保通 |  |  |  |  | 0 | 按月支付比例不超过60%竣验且审结不超过95%审定满2年付清 | 0
122 | 2026年玉祁、堰桥街道机电及市政类抢修维修工程材料集中采购 |  |  |  |  | 无锡盛通市政工程有限公司 | 渠鑫 |  |  |  |  | 0 | 按月支付比例不超过60%竣验且审结不超过95%审定满2年付清 | 0
123 | 2026年堰桥街道第一批次市政配套设施修复工程 |  |  |  |  | 无锡市惠山区堰桥街道办事处 | 渠鑫 |  |  |  |  | 0 | 总包合同未到 | 0
124 | 惠山新城南片区雨污水管网改造工程 | [5 empty] | 二建 |  |  |  |  | 0
125 | 2026年第二批次辖区内裸土覆盖工程 |  |  |  |  | 无锡市惠山区长安街道办事处 | 渠鑫 |  |  |  |  | 0
126 | 安阳书院河道清淤劳务采购 |  |  |  |  | 无锡盛通市政工程有限公司 | 保通 |  |  | 2026.7.17 |  | 0 | 审结年底一次性付清
127 | 工业转型集聚区XDG-2020-58号地块商业办公用房新建工程 |  |  |  |  | 江苏天力建设集团有限公司 | 保通 |  | 仇和坡 | 2026.5.1 | 2026.5.29 | 0 | - | 0
128 | 玉祁街道2026年度道路养护项目 |  |  |  |  | 无锡惠恒新农村建设发展有限公司 | 保通 |  | 渠鑫 | 2026.6.22 | 2027.6.21 | 0 | 每季度付40%审结付清 | 0
129 | 吴韵路、金惠路、中惠大道交通设施及停车场工程 |  |  |  |  | 无锡惠开交通产业有限公司 | 保通 |  |  | 2026.2.11 | 2026.3.13 | 0 | 竣验付按计量金额付（不超40%）验收满1年且审定付100% | 0
130 | 2026-2029年度太仓市污水管网巡查及养护项目 |  |  |  |  | 太仓市水起污水处理有限公司 | 保通 |  | 申通市政99% | 2026.5.25 | 2029.5.24 | 0 | 每三个月结算一次 | 0
| 小 计 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0